ПОГОДЖЕНО

Методичною радою СЗШ №7

Протокол №1 від 25.08.2013 р.

Голова МР \_\_\_\_\_С.М.Ольхова

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор СЗШ №7

\_\_\_\_\_\_ К.М.Кіналь

Наказ від 26 серпня 2013 р. №

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ**

**ПОЧАТКОВОЇ ТА БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА 2013-2014 Н.Р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Заходи** | **Термін на виконання** | **Відповідальні** |
| 1 | Направити делегацію вчителів на серпневу педагогічну конференцію для участі в обговоренні впровадження Державного стандарту базової загальної середньої освіти | 29.08.2013 р. | ЗДНВР Ольхова С.М. |
| 2 | Розглянути питання про впровадження Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти на нараді при директорі | 26.08.2013 р. | Директор Кіналь К.М. |
| 3 | Розглянути питання на педагогічній раді про впровадження Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти (2, 5 класи) | 30.08.2013 р. | ЗДНВР Ольхова С.М. |
| 4 | Заслухати доповідь учасників делегації серпневої педагогічної конференції щодо впровадження Державного стандарту базової загальної середньої освіти на педагогічній раді | 30.08.2013 р. | Педпрацівники  |
| 5 | Керівникам МО внести в плани роботи ШМО та розглянути на засіданнях питання щодо впровадження Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти | Вересень  | Керівники МО |
| 6 | Підготувати методичні матеріали стосовно впровадження Державного стандарту базової загальної середньої освіти | з 02.09.2013 р. по 06.09.2013 р. | ЗДНВР Ольхова С.М. |
| 8 | Підготувати поради учителям, батькам, учням щодо психологічного супроводу впровадження Державних стандартів початкової (2 кл.) та базової загальної середньої освіти (5 кл.) | Вересень-жовтень 2013 н.р. | Практичний психологВарава І.О. |
| 9 | Забезпечити участь учителів у різних формах підвищення кваліфікації щодо впровадження Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти | Протягом 2013-2014 н.р. | ЗДНВР Ольхова С.М. |
| 10 | Забезпечити науково-методичний супровід вивчення курсу «Сходинки до інформатики» у 2 класі, другої іноземної мови та інформатики в 5 класі | Протягом 2013-2014 н.р. | Вчителі інформатики та німецької мови  |
| 11 | Організувати висвітлення інформації, порад для учителів та батьків щодо впровадження Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти на веб-сайті СЗШ № 7 (<http://school7sirotino.jimdo.com/> ) | Протягом 2013-2014 н.р. | ЗДНВР Ольхова С.М. |
| 12 | Приймати участь у міських методичних заходах для вчителів щодо впровадження Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти | Протягом 2013-2014 н.р. | Вчителі школи |
| 13 | Провести моніторингу адаптації п’ятикласників до нових умов навчання за ДС базової загальної середньої освіти | вересень-грудень 2013 н.р. | Практичний психолог Варава І.О. |
| 14 | Круглий стіл «А я роблю так…» (обмін досвідом щодо впровадження Держстандартів у 2, 5 класах). | 10.01 | Голова МР, члени МР |
| 15 | Проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладу у зв’язку з вимогами нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти | Червень-серпень 2013 та протягом 2013-2014 н.р. | Завгосп Моісєєва В.Є. |
| 16 | Проаналізувати стан впровадження Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти в 2013-2014 н.р. на педагогічній раді | Червень 2014 р. | ЗДНВР Ольхова С.М. |
| 17 | Розробити план заходів з впровадження Державних стандартів початкової (3 кл.) та базової загальної середньої освіти (6 кл.) на 2014-2015 н.р. | Червень 2014 р. | Методична рада |